## Equipe
Equipe
<Sigla do Projeto> - <ÉpCafé>
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master
Owner
Desenvolvedor	André Luiz Ferrari de Arruda	andre.arruda@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Henry Sant’Ana Lomba
Desenvolvedor	Leticia Sousa da Silva	leticia.sousa1@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Lucas Ricardo Rosa

## Backlog Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	10		1	UC01	5	0	0	3	8
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	10		2	UC02	5	0	5	5	15
3	Iniciação	Definir escopo	15		3	UC03	3	0	0	3	6
4	Iniciação	Planejar o projeto	15							0
5	Iniciação	Aplicar Checlist da fase	10							0
6	Iniciação	Revisar planejamento	2							0
Elaboração			62							0
7	Elaboração	Planejar o Sprint								0
8	Elaboração	Estudar tecnologias								0
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento								0
10	Elaboração	Especificar UC01-Manter Clubes (escolhido para testar a arquitetura)								0
11	Elaboração	Modelar UC1 e Arquitetura								0
12	Elaboração	Implementar e testar unitariamente U01								0
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação								0
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura								0
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase
16	Elaboração	Revisar Planejamento
Construção			0
17	Construção	Planejar o Sprint
18	Construção	Especificar UC01-Manter Clubes
19	Construção	Modelar UC1
20	Construção	Implementar e testar unitariamente U01
21	Construção	Projetar Testes UC01
22	Construção	Executar Testes UC01
23	Construção	Especificar UC02-Manter Atleta
24	Construção	Modelar UC2
25	Construção	Implementar e testar unitariamente U02
26	Construção	Projetar Testes UC02
27	Construção	Executar Testes UC02
28	Construção	Especificar UC03-Manter Categorias
29	Construção	Modelar UC3
30	Construção	Implementar e testar unitariamente U03
31	Construção	Projetar Testes UC03
32	Construção	Executar Testes UC03
33	Construção	Especificar UC???

34	Construção	Aplicar Checklist da fase
35	Construção	Revisar Planejamento
Transição			0
36	Transição	Planejar o Sprint
37	Transição	Projetar Testes de Sistema
38	Transição	Executar Testes de Sistema
39	Transição	Corrigir Defeitos
40	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)
41	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento
42	Transição	Preparar Ambiente de Produção
43	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção
44	Transição	Aplicar Checklist da fase
			0
			62

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	62	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	0%	% de erro de estimativa
Qde desenvolvedores	1
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	10	horas
Capacidade do Time por Sprint	20	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	3	sprints
Esforço total	62	horas
Prazo em semanas	6	semanas
Prazo em meses	2	meses

Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20.00
Custo direto	R$ 1,240.00
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -
Custo	R$ 1,240.00
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 248.00
Preço	R$ 1,488.00

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		#NAME?	Qde de Sprints		#NAME?	Carga Horária Total				62
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	1/2/2018	28/2/2018	24.0	Entregue	1/2/2018	1/3/2018	28.0	-4.0	Revision 4509
2	UC01, UC02	1/3/2018	30/3/2018		Planejado
3	UC03	1/4/2018	30/4/2018		Planejado
4	INICIAÇÃO	30/8/2023	13/9/2023		Em execução
5
6
7
8
9
10
				24.0				28.0	-4.0

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	01/03/20	Média	Médio	Média	Ativo				1. Executar horas-extras / 2. Contratar mais pessoas / 3. Renegociar prazo final
			Baixa		0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		PREVISTO
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1	RM#001 - Lançar outras despesas de custeio e relatório	30/8/2023	Não
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	30/Jan	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10		Gráfico BurnDown
Realizar o pré-projeto
Criar ambiente do projeto
Definir escopo
Planejar o projeto
Aplicar Checlist da fase
Revisar planejamento

Restante	0
Estimado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferença estimado/planejado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentual executado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacidade do Time	20	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
1			2				3					4
Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
Cliente	Simples		Manter Cliente	Simples		ALI	2	0	0	8		Comunicação de Dados
Endereço	Simples					AIE				0		Processamento de Dados Distribuído
					Funções Transacionais					Desempenho
					Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento
					EE	1			3		Volume de Transações					x
					SE				0		Entrada de Dados On-line
					CE	1			3		Usabilidade
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				14		Atualização On-line
					Processamento Complexo
					Reusabilidade
					Facilidade de Implantação
					Facilidade Operacional
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
					Manutenibilidade
					NIT - Nível de Influência Total:	0
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	0.65
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	9.1
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	19
					Esforço estimado (Horas):	173

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	173	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	0%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	173	horas			9	5%	35	20%	112	65%	17	10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	1			Requisitos	5	55%	10	30%	13	12%	1	5%	29
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	40	horas/semana		Análise e Design	1	15%	7	20%	11	10%	1	5%	20
Número de semanas por sprint	2	semanas		Implementação	0	2%	7	20%	45	40%	3	15%	55
Capacidade estimada do time/sprint	80	horas		Teste	0	5%	3	8%	11	10%	2	10%	16
Qde de semanas estimada	4	semanas		Implantação	0	0%	1	2%	6	5%	2	10%	8
Qde de meses estimada	1	meses		Desenvolvimento	7	77%	28	80%	87	77%	8	45%
Qde de Sprints sugerido	2	Sprints		Gerenciamento de Configuração	0	3%	3	8%	15	13%	5	30%	23
				Gerenciamento de Projeto	2	20%	4	12%	11	10%	4	25%	21
				Gerenciamento do Projeto	2	23%	7	20%	26	23%	10	55%
Análise Financeira				Totais/Fase	9	100%	35	100%	112	100%	17	100%	173
Valor hora média desenvolvedor	R$ 20.00
Custo direto	R$ 3,458.00
Percentual do custo indireto	0%			Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Custo indireto	R$ -
Custo total	R$ 3,458.00
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 691.60
Preço final	R$ 4,149.60